## Authen Improvement
Priority | Project | EPIC |  | Related system | [22 empty] | STATUS & RELEASE |  |  | Remark
|  |  | Size | Develop | [5 empty] | SP 1 | SP 2 | SP 3 | SP 4 | SP 5 | SP 6 | SP 7 | SP 8 | SP 9 | SP 10 | SP 11 | Dependency System
|  |  |  | EPAY | KDA | KMA Sim | EAI & API | HB | F5-OTP | [11 empty] | KOL & KMA | KBOL | EAI & API | Cardlink | EBS | F5-OTP | Backlog Status | Dependency System | Release Expected Date | Remark
1 | CR001 E-payment Self Service | เมนูเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ 3 scenarios | 3 | /
|  | การทำรายการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า KBOL (TH/EN) | 5 | / | [17 empty] | /
|  | การทำรายการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า KMA (TH/EN) | 4 | / | [16 empty] | /
|  | ปรับแก้ให้มีการ Resend OTP | 2 | / | [21 empty] | / |  |  |  | - สามารถ กด [Resend OTP] ได้กี่ครั้ง / วัน / session
|  | check กรอก OTP ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน | 1 | / | [25 empty] | - การ clear session หรือ ล้างสิ่งที่ทำผิดต้องทำยังไง / ออกจาก Windows / กลับไปจุดเริ่มต้น
|  | ปรับแก้การแสดงเลขเบอร์มือถือ ให้แสดงเพียง 4 ตัวท้าย ดังนี้ XXX-XXX-1234 | 1 | /
|  | Improve UX/UI เพิ่มการแสดงผลหน้าแสดงข้อมูลการชำระเงิน | 3 | /
|  | (ปุ่ม refresh) ระบบสามารถแจ้งเตือน กรณีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ก่อนที่ผู้ใช้จะยืนยันชำระเงิน (Inquiry Balance) | 5 | / |  |  | / | / | [14 empty] | / | [6 empty] | รอพี่ตุ๊กช่วยติดต่อทีม API&HB ช่วยดู API เส้น Inquiry Balance 03/08 คุณตุ่มจะช่วยประสานทีม API & HB ให้
|  | ปรับเพิ่มเงื่อนไขการตั้ง PIN ของบริการอีเพย์เมนต์ | 5 | /
|  | ปรับแก้ Wording ต่าง (TH/EN) | 5 | /
|  | ระบบแจ้งยืนยันผลการชำระเงินด้วยกรุงศรีอีเพย์เมนต์ ผ่านอีเมล | 6 | /
40
2 | Authentication with Debit Card | API Validate Debit Card PIN | [20 empty] | / |  | /
|  | API Verify and Inquiry Debit Card | [20 empty] | / | /
|  | One time payment with Debit Card and PIN |  | /
|  | Register EPAY User with Debit Card, expiryDate, CVV and ID |  | / | / | [17 empty] | / | /
|  | Forgot password EPAY User with Debit Card |  | / | [18 empty] | / | /
|  | Reset password EPAY User with Debit Card |  | / | [18 empty] | / | /
3 | Resume Direct Account with KMA | Resume development and merge with No.4 |  |  | /
|  | Upgrade from WAS7 to WAS9 |  |  | /
|  | KMA Simulator App for merchant testing |  | / |  | / | [23 empty] | N'Su help create KMA Sim App with Flutter
4 | Direct Account Payment with OTP | New BAY Admin for setup Merchant OTP Condition | 10 | /
|  | New API for request OTP | 5 |  | / |  |  |  | / | [16 empty] | /
|  | New API for verify OTP | 5 |  | / |  |  |  | / | [16 empty] | /
|  | Revise Message | 3 |  | /
|  | New mockup merchant web for test call OTP / resend | 5 |  | /
28
Estimate size (Dev-> SIT)
S =< 1 Week
M =< 2 Weeks
L =< 4 Weeks
XL > 4 Weeks